## Hoja 1
Cronograma del Proyecto
Ruta de repositorio: https://github.com/cristopfer/SRNPDM01.git
Grupo | Grupo 3
Proyecto | Sistema de registro de notas por voz para profesores con discapacidades motoras
Enfoque de desarrollo | SCRUM
Inicio | 2024-04-25
Fin | 2024-06-27
Actividad | Item | Nomenclatura | Rol | Inicio | Fin | % de avance
Reunión con el Stakeholder |  |  | Todos | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 100%
Idear proyecto Innovador |  |  | Todos | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 100%
Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SRNPDM-CP.xls | Scrum Master | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 100%
Crear repositorio | Repositorio GitHub |  | Scrum Master | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 100%
Elaborar Informe del Proyecto | Documento del Informe del Proyecto | SRNPDM-DIP.docx | Scrum Master | 2024-04-27 | 2024-05-01 | 70%
Especificar requisitos de autentificación del profesor | Documento de requisitos de autentificación del profesor | SRNPDM-DEAP.docx | Scrum Team | 2024-04-28 | 2024-05-08 | 100%
Especificar requisitos de información de datos del profesor | Documento de requisito de información de datos del profesor | SRNPDM-DEIDP.docx | Scrum Team | 2024-04-28 | 2024-05-08 | 100%
Especificar requisitos de asignación de notas y directivas por medio de la voz | Documento de requisito de asignacion de notas y directivas por medio de la voz | SRNPDM-DEANDV.docx | Scrum Team | 2024-04-28 | 2024-05-08 | 100%
Especificar requisitos de lista de reclamos | Documento de requisitos de lista de reclamos | SRNPDM-DELR.docx | Scrum Team | 2024-04-28 | 2024-05-08 | 100%
Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) |  |  | Diseñador UX/UI | 2024-04-28 | 2024-05-12 | 100%
Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SRNPDM-DEBD.docx | Diseñador BD | 2024-05-08 | 2024-05-12 | 100%
Realizar Sprint Retrospective | Reporte del primer Sprint |  | Scrum Master | 2024-05-12 | 2024-05-14 | 100%
Hito 1 - Fin del Sprint #1 | [5 empty] | 0%
Verificar y validar requisitos de autentificación del profesor | Documento de requisitos de autentificación del profesor | SRNPDM-DEAP.docx |  |  |  | 0%
Verificar y validar requisitos de información de datos del profesor | Documento de requisito de información de datos del profesor | SRNPDM-DEIDP.docx |  |  |  | 0%
Verificar y validar requisitos de asignacion de notas y directivas por medio de la voz | Documento de requisito de asignacion de notas y directivas por medio de la voz | SRNPDM-DEANDV.docx |  |  |  | 0%
Verificar y validar requisitos de lista de reclamos | Documento de requisitos de lista de reclamos | SRNPDM-DELR.docx |  |  |  | 0%
Modulos de Autenticación del profesor | Modulo de Login |  |  |  |  | 0%
Modulos de Profesor | Modulo de Página Principal |  |  |  |  | 0%
Pruebas de usabilidad | [5 empty] | 0%
Realizar Sprint Retrospective | Reporte del segundo Sprint |  |  |  |  | 0%
Hito 2 - Fin del Sprint #2 | [5 empty] | 0%
Verificar y validar requisitos de autentificación del profesor | Documento de requisitos de autentificación del profesor | SRNPDM-AP.docx |  |  |  | 0%
Verificar y validar requisitos de información de datos del profesor | Documento de requisito de información de datos del profesor | SRNPDM-IDP.docx |  |  |  | 0%
Verificar y validar requisitos de asignacion de notas y directivas por medio de la voz | Documento de requisito de asignacion de notas y directivas por medio de la voz | SRNPDM-ANDV.docx |  |  |  | 0%
Verificar y validar requisitos de lista de reclamos | Documento de requisitos de lista de reclamos | SRNPDM-LR.docx |  |  |  | 0%
Modulos de Asignación de cursos | Modulo de Asignación |  |  |  |  | 0%
Modulos de Reclamos de alumnos | Modulo de Reclamos |  |  |  |  | 0%
Pruebas de usabilidad | [5 empty] | 0%
Realizar Sprint Retrospective | Reporte del tercer Sprint |  |  |  |  | 0%
Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta del cierre del Proyecto
Hito 3 - Fin del Sprint #3 | [5 empty] | 0%